Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад « Теремок» г. Ак-Довурак

ПРИКАЗ

| 23.01.2023 | № 4 |
| --- | --- |

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее — рабочая группа)  в следующем составе:

| Руководитель рабочей группы | Заведующий Монгуш Саяна Владимировна |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы | Старший воспитатель: Хертек Раиса Очуровна Воспитатель: Ооржак Шончалай Антоновна, Саая Щенне Дадар-ооловна, Донгак Шончалай Сааяевна |

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО  в МАДОУ детский сад

« Теремок» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

- привлекать при необходимости иных работников МАДОУ детский сад « Теремок» для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4  Старший воспитатель Хертек Раиса Очуровне контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в МАДОУ детский сад «Теремок» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Воспитателям  в срок до 25.01.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

| Заведующий |  |  |  | С.В.Монгуш |
| --- | --- | --- | --- | --- |

С приказом ознакомлены:

| Старший воспитатель |  | Хертек Р.О. |
| --- | --- | --- |
| Воспитатели: |  | Донгак Ш.С. |
|  |  | Саая Щ.Д. Ооржак Ш.А. |

|  | Приложение к приказу МАДОУ детский сад «Теремок» от 23.01.2023 № 1 |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МАДОУ детский сад «Теремок»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Январь– февраль | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | Февраль | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май | Рабочая группа | Список материалов, которые нужно обновить |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Март–август | Заведующий | Закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | По плану |  | РППС соответствует ФОП ДО |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Апрель, август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – март | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |  |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Вторая половина июня | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО | Июль | Руководитель рабочей группы Заведующий | Утвержденная ООП ДО |
| Рассмотрение проектов ОП, на педсовете | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов и утверждение ОП | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы Заведующий | Утвержденные ОП,ФОП |
| Размещение ООП ДО на сайте | Июль Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО. | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Заведующий | Утвержденные ЛНА |